**ผลการดำเนินงาน**

1. **จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 41 | 2,841,000 | 41 | 2,851,000 | 41 | 2,861,000 | 41 | 2,866,000 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 1,375,000 | 8 | 1,375,000 | 8 | 1,375,000 | 8 | 1,375,000 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี | 54 | 9,112,020 | 49 | 5,398,500 | 49 | 5,458,500 | 48 | 5,438,500 |
| 4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 21 | 16,730,000 | 21 | 16,730,000 | 21 | 16,730,000 | 21 | 16,730,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 40 | 14,472,000 | 37 | 14,249,000 | 36 | 14,149,000 | 33 | 11,935,000 |
| 6. การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ | 61 | 48,720,500 | 59 | 46,987,500 | 59 | 46,987,500 | 49 | 39,479,500 |
| **รวม** | **225** | **93,250,520** | **215** | **87,591,000** | **214** | **87,561,000** | **200** | **77,824,000** |





1. **โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | | **งบประมาณในข้อบัญญัติ** |
| **ปรากฏใน**  **แผนพัฒนาสี่ปี** | **บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน** |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 41 | 11 | 26.83 | 960,037 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4 | 50 | 95,000 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี | 54 | 17 | 31.48 | 6,046,800 |
| 4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 21 | 3 | 14.29 | 70,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 40 | 14 | 35 | 2,888,235 |
| 6. การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ | 61 | 4 | 6.56 | 274,3000 |
| **รวม** | **225** | **53** | **23.55** | **12,803,072** |



โดยสรุปรวมไตรมาสที่ 1– 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560– เดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **รายละเอียดโครงการ** | | | **รายละเอียดงบประมาณ** | | |
| **จำนวนโครงการตาม**  **แผนพัฒนาสี่ปี** | **จำนวนโครงการ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** | **งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**  **(ประจำปี2561)** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ**  **(2561)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 41 | 11 | 1 | 2,841,000 | 960,037 | 108,800 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4 | - | 1,375,000 | 95,000 | - |
| 3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี | 54 | 17 | 5 | 9,112,020 | 6,046,800 | 2,597,822 |
| 4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 21 | 3 | - | 16,730,000 | 70,000 | - |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 40 | 14 | 1 | 14,472,000 | 2,888,235 | 714,225.43 |
| 6. การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ | 61 | 4 | 1 | 48,720,500 | 274,3000 | 358,000 |
| **รวม** | **225** | **53** | **8** | **93,250,520** | **12,803,072** | **3,778,847.43** |